## Лист1
O | M | P |  | TE | SD | Название pert-пункта
5 | 8 | 12 |  | 8.1667 | 1.1667 | 1. Исследование 1.1 Маркетинговый анализ 1.1.1. Анализ игр рынка VR
7 | 12 | 18 |  | 12.1667 | 1.8333 | 1.1.2. Исследование трендов VR рынка
6 | 8 | 16 |  | 9 | 1.6667 | 1.1.3. Исследование трендов блокчейн игр
4 | 5 | 15 |  | 6.5 | 1.8333 | 1.2.1 Анализ конкурентов VR рынка
2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 0.5 | 1.2.2 Анализ конкурентов блокчейн рынка
1 | 2 | 5 |  | 2.3333 | 0.66667 | 1.2.3 Выявление сильных и слабых сторон
5 | 7 | 10 |  | 7.1667 | 0.83333 | 1.3 Создание экономической модели
1 | 2 | 5 |  | 2.3333 | 0.66667 | 1.3.1 Определние источников дохода
1 | 2 | 5 |  | 2.3333 | 0.66667 | 1.3.2 Определение структуры расходов
1 | 1 | 5 |  | 1.6667 | 0.66667 | 1.3.3 Прогнозирование прибыльности проекта
|  |  | Total Исследование | 48.5 | 8.5
30 | 40 | 70 |  | 43.3333 | 6.6667 | 2. Разработка 2.1 Разработка VR мира 2.1.1. Графический дизайн
25 | 30 | 60 |  | 34.1667 | 5.8333 | 2.1.2. Программирование интерактивных компонентов
25 | 30 | 60 |  | 34.1667 | 5.8333 | 2.2 Разработка на блокчейне 2.2.1. Разработка смарт-контрактов (учитывая 2 блокчейн разработчика)
10 | 20 | 40 |  | 21.6667 | 5 | 2.2.2. Аудит смарт-контрактов
7 | 10 | 20 |  | 11.1667 | 2.1667 | 2.3 Разработка целостного приложения
|  |  | Total Разработка | 144.5 | 25.5
7 | 10 | 30 |  | 12.8333 | 3.8333 | 3. Тестирование и отладка 3.1 Тестирование VR 3.1.1 Тестирование игровых сценариев
7 | 10 | 25 |  | 12 | 3 | 3.2 Тестирование интерактивных элементов
7 | 10 | 15 |  | 10.3333 | 1.3333 | 3.2 Тестирование смарт-контрактов 3.2.1 Запуск в тестовой сети
7 | 10 | 12 |  | 9.8333 | 0.83333 | 3.2.2. Анализ корректного поведения смарт-контрактов на основе игровых сценариев
4 | 5 | 8 |  | 5.3333 | 0.66667 | 3.3 Тестирование экономической модели 3.3.1. Тестирование алгоритмов удержания пользователя
4 | 5 | 7 |  | 5.1667 | 0.5 | 3.3.2 Тестирование алгоритмов получения прибыли
|  |  | Total Тестирование и отладка | 50.3333 | 9.6667
3 | 5 | 7 |  | 5 | 0.66667 | 4. Запуск платформы 4.1 Подготовка к запуску 4.1.1. Подготовка серверов
0.5 | 1 | 3 |  | 1.25 | 0.41667 | 4.1.2 Подготовка Смарт-контрактов
0.5 | 1 | 3 |  | 1.25 | 0.41667 | 4.1.2.1 Пополнение смарт-контрактов на нужную сумму для безошибочной работы
1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.33333 | 4.2 Запуск
|  |  | Total Запуск платформы | 9.5 | 1.8333
2 | 4 | 7 |  | 4.1667 | 0.83333 | 5. Маркетинг 5.1.1 Анализ целевой аудитории
5 | 7 | 10 |  | 7.1667 | 0.83333 | 5.1.2 Создание маркетинговой стратегии
7 | 14 | 21 |  | 14 | 2.3333 | 5.2.1 Партнерские компании
14 | 20 | 26 |  | 20 | 2 | 5.2.2 Привлечение пользователей
30 | 60 | 90 |  | 60 | 10 | 5.3.1 Рекламные компании
4 | 6 | 8 |  | 6 | 0.66667 | 5.4.1 Анализ пользовательских меток
2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.66667 | 5.4.2 Предоставление отчета
|  |  | Total Маркетинг | 115.3333 | 17.3333
|  |  |  | Total TE | Total SD
|  |  |  | 632.5 | 110.8333